|  | - УТВЕРЖДАЮ - Исполняющий обязанности министра социального развития области - ____________Н.Г. Гурьева - 11 марта 2020 года |
| --- | --- |

П Л А Н

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГАУ СО «Шиханский психоневрологический интернат»

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации не представлена информация о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно; о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний (отчеты отсутствуют) | На официальном сайте организации разместить информацию о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно; о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний (разместить отчеты) | 2020 год | Цурган Александр Валерьевич, директор | - размещены на официальном сайте учреждения отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за период 2017-2020 гг. (раздел «информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания») - проверено и подтверждено размещение следующей информации на официальном сайте учреждения: - порядок и условия предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне социальных услуг, предоставляемых учреждением (в разделах «перечень предоставляемых социальных услуг» «порядок и условия предоставления социальных услуг, образцы договоров») - о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания («порядок и условия предоставления социальных услуг, образцы договоров», «тарифы на социальные услуги ГАУ СО «Шиханский психоневрологический интернат») - о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания (в разделе «тарифы на социальные услуги ГАУ СО «Шиханский психоневрологический интернат».) - о размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно (в разделе «тарифы на социальные услуги ГАУ СО «Шиханский психоневрологический интернат», разделе «перечень предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания») - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания ((раздел «информация о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания») | 26.03.2020 г. 26.03. 2020 г дата размещения – 01.01.2019 г., дата размещения – 01.01.2019 г. дата размещения – 01.01.2019 г. дата размещения – 01.01.2019 г. дата размещения – 01.01.2019 г. дата размещения – 01.01.2019 г. дата размещения – 01.01.2019 г. даты размещения – 01.01.2017 г., 01.01.2018 г., 01.01.2019 г., 20.03.2019 г., 15.04.2019 г., 12.07.2019 г., 24.09.2019 г., 01.01.2020 г.) |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |